## Feuil1
ID Feature | Feature | ID user | User story | Priorité | Sprint
2 | Platforme d'aide | 2.1 | En tant qu'un user, je peux ajouter ma demande d'aide |  | 1
|  | 2.2 | En tant qu'un user, je peux supprimer ma demande d'aide
|  | 2.3 | En tant qu'un user, je peux modifier ma demande d'aide
|  | 2.4 | En tant qu'un user, je peux consulter ma demande d'aide
|  | 2.5 | En tant qu'un user, je peux consulter une demande d'aide
|  | 2.6 | En tant qu'un user, je peux consulter la liste des demandes d'aide
|  | 2.7 | En tant qu'un user, je peux reagir à une demande d'aide
|  | 2.8 | En tant qu'un user, je peux signaler une demande d'aide
|  | 2.9 | En tant qu'un user, je peux rechercher une demande d'aide
|  | 2.10 | En tant qu'un user, je peux filtrer la liste des demandes d'aide
|  | 2.11 | En tant qu'un user, je peux commenter une demande d'aide
|  | 2.12 | En tant qu'un user, je peux participer à une demande d'aide
|  | 2.13 | En tant qu'un administrateur , je peux supprimer une demande d'aide
|  | 2.14 | En tant qu'un administrateur , je peux consulter la liste des demandes d'aide
|  | 2.15 | En tant qu'un administrateur , je peux consulter une demande d'aide
|  | 2.16 | En tant qu'un administrateur , je peux supprimer un commentaire
|  | 2.17 | En tant qu'un administrateur , je peux recevoir une notification pour chaque demande signalée plus que 30 fois
|  | 2.18 | En tant qu'un administrateur , je peux ajouter une nouvelle catégorie
|  | 2.19 | En tant qu'un administrateur , je peux supprimer une catégorie
|  | 2.20 | En tant qu'un administrateur , je peux modifier une catégorie
|  | 2.21 | En tant qu'un administrateur , je peux consulter la liste des catégories